【科研与知识产权部】关于再次督促部分2020年度（第一批）自立科研项目提请验收并提交正式验收材料、请部分2020年度（第一批）自立科研项目提交正式验收材料的通知

有关项目组：

根据《清源创新实验室科研项目管理办法》等相关要求，为保证清源创新实验室2020年度（第一批）自立科研项目验收工作顺利完满开展，现将有关事项通知如下。

一、项目范围

清源创新实验室部分2020年度（第一批）自立科研项目。该批项目已实施期满，前期已组织现场考察、预答辩和项目检查评估会议（【科研与知识产权部】关于召开“2020年度（第一批）自立科研项目检查评估会议”的通知_工作通知_清源创新实验室

http://www.qyil.ac.cn/html/877/2023-09-05/content-1793.html），已通知符合条件的项目应于2024年1-3月安排验收（【科研与知识产权部】清源创新实验室关于开展2020年度自立科研项目验收工作安排的通知_工作通知_清源创新实验室

http://www.qyil.ac.cn/html/877/2024-01-09/content-1896.html），已督促部分项目组于7月20日前组织最终验收（【科研与知识产权部】关于督促2020年度（第一批）自立科研项目提请验收的通知_工作通知_清源创新实验室

http://www.qyil.ac.cn/html/877/2024-05-24/content-1938.html）。

二、相关事项

1、现再次督促“高值生物医用高分子材料的制备与产业化”项目组，于6月24日前将项目验收材料（排版整理成成套pdf、电子档1份）提交科研与知识产权部形式审查，7月13日前将验收工作安排、验收专家组建议名单报科研与知识产权部审核，7月20日前组织最终验收。请该项目组按照项目验收方案（2023年10月10日发送）、前期三次通知要求（2023年9月5日、2024年1月9日、2024年5月24日发送）和本次通知要求，认真做好相关工作。

2、前期申请延期的“高性能分子筛绿色合成新技术及产业化”、“环保高效高炉煤气脱硫成套技术开发及产业化”2个项目，延期后的项目执行期已到。现请项目组先行准备正式结题验收材料一册，于7月21日前提交电子档供科研与知识产权部形式审查（排版整理成成套pdf，拒收未经排版整理的“散装”材料），科研与知识产权部视材料情况判断是否准予正式验收，材料应包含：①封面（样式见附件2）、目录，并制作插页；②《清源创新实验室项目结题报告》（样式见附件3）；③相关成果佐证材料、财务佐证材料（含第三方审计报告、项目承担单位和合作单位的项目资金决算表等），附在“报告”后作为“报告”的一部分；④项目组应当将“任务合同书”附入材料。

形式审查通过的，科研与知识产权部准予正式验收并知会项目组打印装订上述材料。项目组将验收工作安排、验收专家组建议名单报科研与知识产权部审核、安排最终验收。验收时，由项目负责人对照“任务合同书”，从①项目背景及总体情况（从简）②任务书完成情况③主要成果及应用情况④下一步研究计划⑤清源与外拨经费使用情况⑥总结与建议几个方面，以PPT展示的形式轮流做汇报（30min左右），并接受专家质询、形成验收意见（样式见附件4）。

特此通知。

科研与知识产权部联系人：吴荣荣，联系电话：18859936951，邮箱：fjxpwrr@126.com，联系地址：泉州市泉港区前黄镇学院路1号清源创新实验室308室。

清源创新实验室科研与知识产权部

2024年6月21日

附件1：清源创新实验室2020年度（第一批）自立科研项目清单

附件2：正式结题材料封面样式

附件3：正式结题材料报告样式

附件4：项目结题验收表样式

附件1：

清源创新实验室2020年度（第一批）自立科研项目清单

| 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00121001 | 鞋业与印刷行业的工业有机废气的深度治理技术开发及装备产业化 | 戴文新 | 已进行结题验收 |
| 00121002 | 高性能分子筛绿色合成新技术及产业化 | 鲍晓军 | 项目延期后执行期已到，请提交正式验收材料 |
| 00121003 | 环保高效高炉煤气脱硫成套技术开发及产业化 | 江莉龙 | 项目延期后执行期已到，请提交正式验收材料 |
| 00221001 | 三氯蔗糖生产成套技术及产业化 | 郑辉东 | 已进行结题验收 |
| 00221002 | 高值生物医用高分子材料的制备与产业化 | 杨黄浩 | 再次督促提请验收、提交材料 |
| 00221003 | ”一芯一屏“用湿电子化学品的研发与产业化 | 侯琳熙 | 已进行结题验收 |
| 00221004 | 超净高纯湿电子化学品精准吸附-精密精馏耦合技术及产业化 | 邱挺 | 已进行结题验收 |

附件2：封面样式

项目编号：

清源创新实验室

# 项目结题材料

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目类型： |  |
| 项目合作单位： |  |
| 项目负责人： |  |
| 项目联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 电子邮箱： |  |

清源创新实验室制

二〇      年       月      日

附件3：报告样式

项目编号：

清源创新实验室

# 项目结题报告

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目类型： |  |
| 项目合作单位： |  |
| 项目负责人： |  |
| 项目联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 电子邮箱： |  |

清源创新实验室制

二〇      年       月      日

一、项目研究进展

(对照《计划任务书》，对本项目已完成的研究内容与取得的研究成果进行说明。)

二、未按期完成的研究内容与原因

三、存在的问题与需要说明的情况

(如需调整研究计划，请在此处进行详细说明。)

四、后续研究工作安排

五、项目合作单位意见（需签章）

项目合作单位对年度报告的审查意见与承诺。

项目合作单位（盖章）：

项目合作单位科研负责人（签名）：

六、附件

(此处列出在项目执行期间已获得的科研成果，包括论文、专利、标准、著作、获奖、成果转化效益证明及其他相关的成果，并在项目进度报告提交时附相应证明材料。)

科研与知识产权部审查意见： 部门负责人：(签章)： 年 月 日

资产财务意见： 部门负责人：(签章)： 年 月 日

附件4：项目结题验收表样式

# 项目结题验收表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 项目类型 |  |
| 项目经费 |  | 项目期限 |  |
| 项目负责人 |  | 联系方式 |  |
| 项目联系人 |  | 联系方式 |  |
| 项目验收评审专家组对项目结题报告的意见： (对本项目执行情况、研究成果、人才培养、合作交流、经费使用、成果转化等提供评审意见。可加页) 验收评审结果： □优秀 □良好 □合格 □不合格 项目验收评审专家组 (签章)： 年 月 日 |  |  |  |
| 科研与知识产权部审查意见： 部门负责人：(签章)： 年 月 日 |  |  |  |
| 资产财务部意见： 部门负责人：(签章)： 年 月 日 |  |  |  |
| 实验室领导意见： 实验室领导：(签章)： 年 月 日 |  |  |  |