【科研与知识产权部】关于再次督促部分2020年度（第一批）自立科研项目提请验收并提交正式验收材料的通知

有关项目组：

根据《清源创新实验室科研项目管理办法》等相关要求，为保证清源创新实验室2020年度（第一批）自立科研项目验收工作顺利完满开展，现将有关事项通知如下。

一、项目范围

清源创新实验室部分2020年度（第一批）自立科研项目。该批项目已实施期满，前期已组织现场考察、预答辩和项目检查评估会议。

二、相关事项

现再次督促“高性能分子筛绿色合成新技术及产业化”项目组，于11月2日前将项目验收材料（排版整理成成套pdf，电子档1份，拒收未经排版整理的“散装”材料）提交科研与知识产权部形式审查，11月3日前将验收工作安排、验收专家组建议名单报科研与知识产权部审核，11月6日组织最终验收；再次督促“环保高效高炉煤气脱硫成套技术开发及产业化”项目组执行上述相同工作，完成日期与科研与知识产权部商议。请两个项目组按照项目验收方案（2023年10月10日发送）、前期四次通知要求（2023年9月5日、2024年1月9日、2024年5月24日、2024年9月5日发送）和本次通知要求，认真做好相关工作。

前述项目验收材料应包含：①封面（样式见附件2）、目录、结题报告、佐证材料，各具体内容之间应制作插页；②《清源创新实验室项目结题报告》（样式见附件3）；③相关成果佐证材料、财务佐证材料（含第三方审计报告、项目承担单位和合作单位的项目资金决算表等，资金决算表样式见附件4），附在“报告”后作为“报告”的一部分；④项目组应当将“任务合同书”附入材料。

形式审查通过的，科研与知识产权部准予正式验收并知会项目组打印装订上述材料。项目组将验收工作安排、验收专家组建议名单报科研与知识产权部审核（样式见附件5）、安排最终验收。验收时，由项目负责人对照“任务合同书”，从①项目背景及总体情况（从简）②任务书完成情况③主要成果及应用情况④下一步研究计划⑤清源与外拨经费使用情况⑥总结与建议几个方面，以PPT展示的形式做汇报（30min左右），并接受专家质询、形成验收意见（样式见附件6）。

特此通知。科研与知识产权部联系人：吴荣荣，联系电话：18859936951，邮箱：fjxpwrr@126.com，联系地址：泉州市泉港区前黄镇学院路1号清源创新实验室308室。

清源创新实验室科研与知识产权部

2024年10月27日

附件1：清源创新实验室2020年度（第一批）自立科研项目清单

附件2：正式结题材料封面样式

附件3：正式结题材料报告样式

附件4：清源创新实验室资金决算表样式

附件5：验收工作安排样式

附件6：项目结题验收表样式

附件1：

清源创新实验室2020年度（第一批）自立科研项目清单

| 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00121001 | 鞋业与印刷行业的工业有机废气的深度治理技术开发及装备产业化 | 戴文新 | 已进行结题验收 |
| 00121002 | 高性能分子筛绿色合成新技术及产业化 | 鲍晓军 | 项目延期后执行期已到，请提交正式验收材料 |
| 00121003 | 环保高效高炉煤气脱硫成套技术开发及产业化 | 江莉龙 | 项目延期后执行期已到，请提交正式验收材料 |
| 00221001 | 三氯蔗糖生产成套技术及产业化 | 郑辉东 | 已进行结题验收 |
| 00221002 | 高值生物医用高分子材料的制备与产业化 | 杨黄浩 | 已进行结题验收 |
| 00221003 | ”一芯一屏“用湿电子化学品的研发与产业化 | 侯琳熙 | 已进行结题验收 |
| 00221004 | 超净高纯湿电子化学品精准吸附-精密精馏耦合技术及产业化 | 邱挺 | 已进行结题验收 |

附件2：封面样式

项目编号：

清源创新实验室

# 项目结题材料

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目类型： |  |
| 项目合作单位： |  |
| 项目负责人： |  |
| 项目联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 电子邮箱： |  |

清源创新实验室制

二〇      年       月      日

附件3：报告样式

项目编号：

清源创新实验室

# 项目结题报告

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目类型： |  |
| 项目合作单位： |  |
| 项目负责人： |  |
| 项目联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 电子邮箱： |  |

清源创新实验室制

二〇      年       月      日

一、项目研究进展

(对照《计划任务书》，对本项目已完成的研究内容与取得的研究成果进行说明。)

二、未按期完成的研究内容与原因

三、存在的问题与需要说明的情况

(如需调整研究计划，请在此处进行详细说明。)

四、后续研究工作安排

五、项目合作单位意见（需签章）

项目合作单位对年度报告的审查意见与承诺。

项目合作单位（盖章）：

项目合作单位科研负责人（签名）：

六、附件

(此处列出在项目执行期间已获得的科研成果，包括论文、专利、标准、著作、获奖、成果转化效益证明及其他相关的成果，并在项目进度报告提交时附相应证明材料。)

项目负责人承诺： 本报告的内容及相关附件材料真实有效，不存在违背科研诚信要求的行为。 项目负责人：(签字)： 年 月 日

科研与知识产权部审查意见： 部门负责人：(签章)： 年 月 日

附件4：清源创新实验室资金决算表样式

| 清源创新实验室重大重点项目经费总决算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编报人： |  |  |  |  |  |  | 202 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 项目承担单位组织机构代码 |  |  |  | 12350000MB1C50115Q |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  | 承担单位 | 清源创新实验室 |  |  | 负责人 |  |  |  | 起止 时间 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目经费到位情况 | 预算 | 实际到位 | 项目经费使用情况 | 单位类别 | 合计 | 支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |
|  |  |  |  |  |  | 直接费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间接费用 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 设备费 | 材料费 | 测试化验加工费 | 燃料动力费 | 差费旅 | 会议费 | 国际合作 与交流费 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 劳务费 | 专家咨询费 | 其他支出 | 小计 | 其中：绩效支出 |  |
|  |  |  |  |  | 1=2+14 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  | 项目承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目合作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结余使用方案 |  |  |  |  |  | 购置设备情况 |  |  |  |  |  |  |  | 项目承担单位及合作单位审核意见及签章 （有独立财务部门的盖财务专用章） |  |  | 项目实施管理机构 审核意见及签章 （有独立科管部门的盖部门章） |  |  |  |
| 用于后续...使用。 |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  | 型号 | 单价 | 数量 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：验收工作安排样式

清源创新实验室关于开展“XX”项目验收工作安排的通知

有关项目组、专家、部门：

根据《清源创新实验室科研项目管理办法》等相关要求，为保证清源创新实验室2020年度自立科研项目验收工作顺利开展，现将有关项目验收工作安排通知如下。

一、项目情况

“XX”项目系清源创新实验室2020年度自立科研项目（项目编号00121XXX）。该项目已实施期满，前期已组织现场考察、预答辩和项目检查评估会议。

二、验收安排

同意项目组提交的验收方案（附件一）、验收答辩会议议程（附件二）。项目验收重点是项目研究计划完成情况、项目实施效果、研究成果的水平与创新性等，请有关专家根据验收材料对项目进行评估，并形成验收意见（附件三）；项目组应做好相关会务等准备工作；科研与知识产权部等部门应做好验收全过程的管理工作。

清源创新实验室科研与知识产权部

2024年11月4日

附件一

“XXX”项目验收方案

一、验收时间：2024年11月5日-6日

二、验收地点：福建省泉州市

三、验收方案：

1. 11月5日：专家签到，入住XX酒店

2. 11月5日19:00−22:00：预答辩（团队向专家汇报项目工作情况）

3. 11月6日09:00−11:30：学术交流

4. 11月6日12:00−13:00：午餐（仅项目团队和专家）

5. 11月6日15:00−15:30：视察项目团队实验室

6. 11月6日15:30−17:30：项目正式答辩（X楼X会议室）

7. 11月6日17:30-18:00：结合现场视察结果形成验收意见

8. 11月6日18:00：回酒店、晚餐、专家回程

附件二

“XX”项目验收答辩会议议程

一、会议时间：2024年11月6日（周三）15:00−18:00二、会议地点：XX号楼XX会议室

三、会议议程：

| 序号 | 时间 | 议程 | 主持人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15:00−15:30 | 视察项目团队实验室 | / |
| 2 | 15:30−15:50 | 主持人开场并介绍参会人员，推荐专家组长 | 王书旭 |
| 3 | 15:50−16:30 | 项目团队汇报， 汇报人：XX | 专家组长 |
| 4 | 16:30−17:30 | 专家提问、项目组答辩 |  |
| 5 | 17:30−17:50 | 专家讨论并形成验收意见 |  |
| 6 | 17:50−18:00 | 宣读验收结果 |  |

参会人员名单

评审专家：

谭猗生  中国科学院山西煤炭化学研究所 研究员

丁XX  中国科学院XX研究所 国家优青、研究员

王XX  中国科学院XX研究院 国家优青、研究员

黄XX  XX大学 国家优青、教授

徐XX  XX大学 国家优青、教授

成XX  XX大学 国家优青、教授

领导嘉宾：

陈  敏   清源创新实验室资产财务部负责人

李铁森   清源创新实验室科研与知识产权部副部长

吴荣荣   清源创新实验室科研与知识产权部主管

项目团队：

鲍晓军   项目团队负责人 福州大学教授

卢XX   项目团队主要成员 福州大学教授

何  X   项目团队主要成员 福州大学教授

张  X   项目团队主要成员 福州大学教授

附件三

项目结题验收表

| 项目名称 | XX |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 001XXXXX | 项目类型 | 重大项目 |
| 项目经费 | 1000.0万元 | 项目期限 | 2020年7月至2023年6月 |
| 项目负责人 | 鲍晓军 | 联系方式 |  |
| 项目联系人 | 岳源源 | 联系方式 | xxxxx |
| 项目验收评审专家组对项目结题报告的意见： (对本项目执行情况、研究成果、人才培养、合作交流、经费使用、成果转化等提供评审意见。可加页) 验收评审结果： □优秀 □良好 □合格 □不合格 项目验收评审专家组 (签章) 年 月 日 |  |  |  |
| 科研与知识产权部审查意见： 部门负责人：(签章)： 年 月 日 |  |  |  |
| 资产财务部意见： 部门负责人：(签章)： 年 月 日 |  |  |  |
| 实验室领导意见： 实验室领导：(签章)： 年 月 日 |  |  |  |

附件6：项目结题验收表样式

# 项目结题验收表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 项目类型 |  |
| 项目经费 |  | 项目期限 |  |
| 项目负责人 |  | 联系方式 |  |
| 项目联系人 |  | 联系方式 |  |
| 项目验收评审专家组对项目结题报告的意见： (对本项目执行情况、研究成果、人才培养、合作交流、经费使用、成果转化等提供评审意见。可加页) 验收评审结果： □优秀 □良好 □合格 □不合格 项目验收评审专家组 (签章)： 年 月 日 |  |  |  |
| 科研与知识产权部审查意见： 部门负责人：(签章)： 年 月 日 |  |  |  |
| 资产财务部意见： 部门负责人：(签章)： 年 月 日 |  |  |  |
| 实验室领导意见： 实验室领导：(签章)： 年 月 日 |  |  |  |